附件1

省体育局2021年决策咨询研究项目

实 施 方 案

为全面贯彻落实党中央关于2035年建成体育强国的重大决策部署，进一步加强我省体育政策与理论研究,更好为体育高质量发展提供决策咨询服务,根据《省体育局2021年工作要点》，特制定以下实施方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记关于体育的重要论述精神,着眼全面建设体育强国,聚焦“十四五”时期湖北体育改革发展重点领域关键环节中的难点、热点问题，着力进行前瞻性、全局性、战略性、基础性研究，奋力推进湖北体育事业转型提升、跨越发展，持续发挥体育综合功能与多元价值。

二、工作目标

省体育局2021年决策咨询项目研究成果要为“十四五”时期制定各项体育发展政策做支撑,为加快推进体育强省建设提供智力支持，为湖北加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”汲取智慧力量，并要求转化为推动湖北体育改革创新的政策文件或工作大纲。

三、主要内容

根据“十四五”规划编制安排及局年度工作重点任务，充分尊重各职能处室和直属单位的选题意向，省体育局2021年决策咨询研究项目委托省体育科学研究所和省体育科学学会组织实施。项目选题与要求如下：

（一）《湖北省全民健身条例》修订的理论与实践研究

1.研究内容

贯彻落实《全民健身条例》以及《湖北省全民健身条例》实施情况，对当前全民健身计划和全民健身公共服务体系进行调查分析，为推动《湖北省全民健身条例》修订工作，完成“十四五”规划，实现“健康中国”奠定基础。

2.考核指标

完成《湖北省全民健身条例》实施情况的调研报告；《湖北省全民健身条例》修订的必要性、可行性论证报告以及《湖北省全民健身条例》修订草案，确保达成《湖北省全民健身条例》修订立项目标。

3.工作要求

4月30日前完成调研报告；7月前完成《湖北省全民健身条例》修订的理论与实践研究论证报告以及修订草案；11月15日前完成结题验收。

（二）地方体育总会实体化改革发展路径和支持政策研究

1.研究内容

认真落实中央关于社会组织改革的要求，依据《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》，坚持社会化、市场化，积极探索协会+公司的体育总会运转模式，推进地方体育总会实体化改革，打造社会化程度高的、具有鲜明特色的地方体育总会发展路径。

2.考核指标

研究报告1份；提交以省体育局、省体育总会名义发布的有关体育社会组织改革发展的指导性文件不少于1份（代拟稿或正式稿）。

3.工作要求

9月提交研究报告；10月前提交指导性文件不少于1份；11月15日前完成结题验收。

（三）湖北省拳击运动员专项体能训练方法探析

1.研究内容

以“体能强化工程”为支撑，提供随队体能训练服务保障，筛选相关测试指标进行测试，探索建立符合我省优秀拳击运动员实际需求的体能训练方法。

2.考核指标

完成研究报告1份；提供《湖北省优秀拳击运动员体能训练指南》1套。

3.工作要求

8月15日前提交训练指南初稿1份；11月15日前完成结题验收。

四、进度安排

（一）制定方案：2021年2月18日—4月15日

1.征集《省体育局2021年决策咨询研究项目建议立项选题》；

2.起草《省体育局2021年决策咨询研究项目实施方案》（以下简称《方案》）；

3.提交局长办公会审议《方案》。

（二）项目评审：2021年4月15日-5月19日

发布《方案》，组织专家对申报项目进行评审，确定项目研究团队。

（三）项目立项：2021年5月20日-6月2日

发布立项通知，签订项目合同书，拨付前期研究经费。

（四）中期评估：2021年8月12日-8月30日

对项目研究进展情况进行督办，组织专家进行中期评估。

（五）结题验收：2021年11月1日-11月30日

报送结题材料，提交研究成果，组织课题评审，拨付剩余经费。

五、经费预算

省体育局2021年决策咨询研究项目工作经费预算24万元；第1项研究项目《湖北省全民健身条例》修订的理论与实践研究资助10万元；第2项研究项目地方体育总会实体化改革发展路径和支持政策研究资助8万元；第3项研究项目湖北省拳击运动员专项体能训练方法探析资助6万元。对于立项的项目，先行资助50%研究经费作为研究启动资金。

六、成果考核

根据项目研究进度和成果质量，依据相关规定，拨付研究经费。未按期结题或未达到考核指标要求的均视为成果不合格，不再拨付剩余研究经费。

研究成果应注明“湖北省体育局2021年决策咨询研究重点资助项目”。

七、组织机构

主办单位：湖北省体育局

承办单位：湖北省体育局政策法规与宣传处

湖北省体育科学研究所

执行单位：湖北省体育科学学会

湖 北 省 体 育 局

2021年4月16日